Блок-схема №1, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении

(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения ООО «Полином*» при наличии технической возможности подключения*

Заявитель

Подача заявки на подключение к системе теплоснабжения в соответствии с п.п. 25,26 Правил подключения к системе теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787)

ООО «Полином»

Регистрация и рассмотрение Заявки, проверка полноты документов

ООО «Полином»

официальное уведомление Заявителя о выявленных замечаниях в течение 3 рабочих дней со дня получения Заявки

ООО «Полином»

подготовка проекта договора о подключение к системе теплоснабжения и передача его Заявителю в срок не более 20 рабочих дней со дня получения Заявки или со дня предоставления Заявителем всех необходимых документов и сведений

ООО «Полином» вправе аннулировать Заявку, уведомив Заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании Заявки

есть замечания

нет замечаний

ООО «Полином» вправе аннулировать Заявка не ранее, чем через 30 календарных дней со дня направления Заявителем подписанного исполнителем проекта Договора

Заявитель направляет в адрес ООО «Полином» мотивированный отказ от подписания проекта Договора или протокол разногласий

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта Договора о подключении и направляет один экземпляр в адрес ООО «Полином»

ООО «Полином» в течение 10 рабочих дней направляет Заявителю подписанный протокол разногласий либо осуществляет подготовку протокола согласования разногласий (в случае полного / частичного отклонения условий, предложенных Заявителем)

нет

да

нет ответа

нет ответа

не согласен

Исполнение Договора о подключении

Внесение Заявителем платы за подключение\*

Выполнение ООО «Полином» мероприятий по подключению

Проведение Заявителем мероприятий в соответствии с Условиями подключения

Подписание Акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей

Заключение Договора теплоснабжения

Завершение технологического присоединения.

Подписание Акта о подключении